АДМИИСТРАЦИЯ СТАРОТОЙДЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2021г. № 61

с. Старая Тойда

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной программы «Комплексного

развития социальной инфраструктуры

Старотойденского сельского поселения

Аннинского муниципального района

Воронежской области на 2018 - 2029 годы»

за 2020 год,

В соответствии с постановлением администрации Старотойденского сельского поселения от 01.11.2013 г. № 47 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района», администрация Старотойденского сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018 - 2029 годы» за 2020 год, согласно приложению № 1, 2.
2. Данное постановление подлежит обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Старотойденского сельского поселения в сети интернет.

Глава Старотойденского

сельского поселения В.А. Распопов

Приложение № 1

к постановлению

администрации Старотойденского

сельского поселения

от 21.12.2021г. № 61

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018 - 2029 годы» | Администрация Старотойденского сельского поселения | 31.12.2029 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - Развитие системы образования и культуры, за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, сельских домов культуры;  - Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений;  - Улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;  - Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Старотойденском сельском поселении.. | Повышение уровня жизни и закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами; | - |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Старотойденского

сельского поселения

от 21.12.2021г. № 61

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Комплексного развития социальной инфраструктуры Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018 - 2029 годы» | Всего | 439,7 | 439,7 | 439,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, | 114 | 114 | 114 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| - районного бюджета | 114 | 114 | 114 |
| местный бюджет | 325,7 | 325,7 | 325,7 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |